## Zeiterfassung
Masterarbeit
Name, Vorname: Müller, Stefan
Matrikelnummer: 52460
Gesamt: | 142
Datum | Zeitdauer (in Stunden, Granularität 30 Minuten) | Tätigkeit(en) | Anmerkungen | Anmerkungen Betreuer
2023-06-21 | 7 | Planung und Konzeption des Tower Defense (TD) Spiels, Suche nach besten Wegen Funktionalitäten zu implementieren
2023-06-22 | 7 | Erstellung des Grid Systems für das Bauen der Türme, das spätere Pathfinding und evtl. Visualisierung
2023-06-23 | 8 | Grid Cell jetzt mit complex object, Anfang Tower Attack System
2023-06-24
2023-06-25 | 1 | Rotation Problembehebung
2023-06-26
2023-06-27 | 5 | Anschauen bestehender verfügbarer TD Beispiele - Speziell verfügbares Unity Beispielprojekt
2023-06-28 | 7 | Einarbeitung in Unity Prototyp, Aufbauen eigener Szene, Testen ob Funktionalitäten für meine Bedürfnisse passen
2023-06-29 | 8 | Mazebuilding mit Towers (teilweise) verifiziert, Implementation einzelner Funktionen im Defense MLAgent Skript (ohne Testlauf bisher)
2023-06-30 | 7 | Türme bauen für MLAgents Skript implementiert, Scene Reset für Agenten WIP | Internetausfall für ~1h
2023-07-01
2023-07-02
2023-07-03 | 5 | BaseHealth reset, Reset der Einheiten/Türme WIP
2023-07-04 | 7 | Gegner + Tower Reset, Wave & Currency Reset WIP
2023-07-05 | 6 | Logik für Reset delegate angepasst, Waves Reset + Currency Reset WIP | ~ 1h Meeting mit Hr. Heinzig
2023-07-06 | 7 | Waves Reset + Currency Reset WIP
2023-07-07 | 7 | Nach Wave Reset WIP
2023-07-08
2023-07-09
2023-07-10 | 7 | Switch auf C# Timer class
2023-07-11 | 6 | Keine TimedWave mehr, proprietärer Timer nicht C# da Probleme, Anfang Implementierung Observationen
2023-07-12 | 6 | Implementation Observationen anhand anderer Bsp., erstellen von Config Datei für Trainer
2023-07-13 | 7 | Setup für anfängliches Training vereinfacht und ressourcen optimiert, anfängliche Trainingsdurchläufe
2023-07-14 | 8 | Behebung alter Fehler im Türmeplatzieren, Behebung fehler in Obersation, Training und Korrektur der Observation infolgedessen
2023-07-15
2023-07-16
2023-07-17 | 2 | Brainstorming Anpassung Observations, Mehrere Felder zum spawnen machen für Training WIP | Gesundheitl. Probleme
2023-07-18 | 6 | FileWriter erstellt mehr Einsicht in Observationen, mehr Training
2023-07-19 | 7 | Simplified Szenario, fixed starken memory leak, training, untersuchung der trainingsdetails
2023-07-20 | 6 | Brainstorming Anpassung des Trainings (Observationen, Rewards, Szenario), Recherche über ähnliche Szenarien
2023-07-21 | 5 | Brainstorming, Kleine Veränderung im Szenario, Training
2023-07-22
2023-07-23
2023-07-24
2023-07-25
2023-07-26
2023-07-27
2023-07-28
2023-07-29
2023-07-30
2023-07-31
2023-08-01
2023-08-02
2023-08-03
2023-08-04
2023-08-05
2023-08-06
2023-08-07
2023-08-08
2023-08-09
2023-08-10
2023-08-11
2023-08-12
2023-08-13
2023-08-14
2023-08-15
2023-08-16
2023-08-17
2023-08-18
2023-08-19
2023-08-20
2023-08-21
2023-08-22
2023-08-23
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-26
2023-08-27
2023-08-28
2023-08-29
2023-08-30
2023-08-31
2023-09-01
2023-09-02
2023-09-03
2023-09-04
2023-09-05
2023-09-06
2023-09-07
2023-09-08
2023-09-09
2023-09-10
2023-09-11
2023-09-12
2023-09-13
2023-09-14
2023-09-15
2023-09-16
2023-09-17
2023-09-18
2023-09-19
2023-09-20
2023-09-21
2023-09-22
2023-09-23
2023-09-24
2023-09-25
2023-09-26
2023-09-27
2023-09-28
2023-09-29
2023-09-30
2023-10-01
2023-10-02
2023-10-03
2023-10-04
2023-10-05
2023-10-06
2023-10-07
2023-10-08
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06
2023-11-07
2023-11-08
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13
2023-11-14
2023-11-15
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19
2023-12-20

## Summe Projektzeiten
Monat | Zeitdauer (kumulativ in Stunden)
2023-06-21 | 23
2023-07-01 | 119
2023-08-01 | 0
2023-09-01 | 0
2023-10-01 | 0
2023-11-01 | 0
2023-12-01 | 0
in Summe | 142